## Riesgos
Matriz de Asignación de Riesgos del Proyecto
Identificador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Probablidad | Impacto del Riesgo | Exposición del Riesgo | Responsable | Estrategia de Mitigacion | Estrategia de Contingencia | Fecha Estimada de Inicio | Fecha Estimada de Fin de Riesgo | R | A | S | C | I
RSG1 | Proyecto | Retrazo en sus actividadaes . | 0.8 | 4 | 3.2 | Lider de proyecto | Reuniones de aclaración de algún tipo de duda. Llegar a un acuerdo con el cliente. Contratación de personal experto en desarrollo móvil | Reasignacion de roles. Extender el número de horas laborales Más capacitaciones. Despido de algun integrante del equipo. | 2018-05-26 | 2018-06-06
RSG2 | Proyecto | El equipo trabajo bajo presión. | 0.76 | 3 | 2.28 | Líder de proyecto | Actividades equitativas. Asignación correcta de actividades. Platicar con el equipo de trabajo . | Contratación de nuevo personal. Capacitaciones al personal de manejo de estrés. Planear actividades regreativaspara el equipo de trabajo | 2018-07-19 | 2018-08-02
RSG3 | Proyecto | Cambio de requerimientos | 0.5 | 2 | 1 | Líder del proyecto. | Aclarar acuerdos desde el principio con el cliente. Reuniones con el cliente mas seguido. Convencer al cliente de que no es una idea factible. | Aumentar el costo del proyecto. Incrementar el numero de personal para el proyecto. Extender el número de horas laborales. Reasignación de roles. | 2018-07-04 | 2018-07-18
RSG4 | Negocio | No saber vender el producto. | 0.5 | 2 | 1 | Líder del proyecto, Recursos Humanos | Informacion en linea. Posicionar el producto. Cursos gratuitos sobre ventas | Contratación de empresas externa. Capacitar al personal sobre ventas. Contratar personas con experiencia en negocios. | 2018-08-06 | 2018-08-20
RSG5 | Producto. | El equipo de computo obsoletas. | 0.5 | 2 | 1 | Líder del proyecto, Programador. | Tener versiones de software actuales. Computadoras limpias de información. Rotación de equipo de computo. | Comprar mejores equipo de computo. Que cada uno de los empleados lleve su propio equipo de computo. Rentar equipos de cómputo. Pedir préstamos bancarios. | 2018-05-31 | 2018-06-12
RSG6 | Proyecto | Inconformidad entre los desarrolladores del proyecto. | 0.5 | 2 | 1 | Líder del proyecto . | Lider de proyecto poner un orden y disiplina a los miembros del equipo. Reuniones para arreglar aclaracion del problema o hablar de su inconformidad . | Revisar el problema que causa que no se pongan de acuerdo correguirlo y eliminarlo. Motivación a cada uno de los Integrantes. Monitoreo en el equipo de trabajo. | 2018-05-27 | 2018-06-01
RSG7 | Negocio | Insatisfacción del cliente | 0.3 | 2 | 0.6 | Lider dep royecto, analista | Convencer al cliente del beneficio del proyecto. Establecer acuerdos desde el principio. | Extender el tiempo de desarrollo del proyecto. Aumentar el costo. | 2018-07-22 | 2019-08-05
RSG8 | Producto | Pruebas inadecuadas | 0.2 | 2 | 0.4 | Analista, tester | Establecer criterios de aceptación de pruebas Implementar nuevas pruebas. Hacer participar a otros integrantes del proyecto en la realización de las pruebas | Conseguir software para pruebas de vulnerabilidades más efectivo. Realizar nuevas actas para la implementación de pruebas. Nuevos criterios de implementación y éxito. | 2018-06-20 | 2018-07-04
RSG9 | Negocio | Incumplimiento en contrato | 0.25 | 2 | 0.5 | Administrador de proyecto, cliente | Analizar el contrato e identificar el porcentaje de cumplimento para llegar a un acuerdo | Dar indemnización a la parte afectada. Intervención legal en caso extremo. Negociaciones con el cliente. | 2018-07-19 | 2018-08-03
RSG10 | Proyecto | Falta de compromiso por parte de algunos integrantes del equipo de trabajo | 0.5 | 2 | 1 | Líder del proyecto | Bonificaciones económicas a las personas que si cumpla. Advertencias o llamadas de atención a las personas irresponsables. | Sanciones. Insentivos económicos. Rotación de personal. Despedir al personal. | 2018-07-05 | 2018-09-19
RSG11 | Proyecto | Falta de comunicación | 0.3 | 2 | 0.6 | Administrador de proyecto, cliente | Hacer uso de medios de comunicación Realizar videollamadas más a menudo en lugar de reuniones presenciales | Adoptar planes de comunicación efectiva. Implementar talleres de comunicación y escucha asertiva. Revisiones periódicas de acuerdos. Actividades de integración. | 2018-07-18 | 2018-08-01
RSG12 | Negocio | Sobrepasar límites de recursos monetarios | 0.2 | 1 | 0.2 | Líder del proyecto, Recursos Humanos | Tener un mejor control de las entradas y salidad de los recursos. Reducir los gastos inecesarios. | Aumentar costo proyecto. Recortar las fechas de entrega del proyecto. Recurrir a fondo de riesgo establecido en el inicio del proyecto. | 2018-07-05 | 2018-07-12
RSG13 | Proyecto | Sabotaje de la información. | 0.26 | 1 | 0.26 | Líder del proyecto. | Mejorar los filtros de contratación. Establecer acuerdos de confiabilidad en el contrato. | Adquirir equipo de seguridad. Despedir el personal infiltrado. Mejorar la comunicación con los empleados. Implementar fireware de seguridad. | 2018-05-02 | 2018-05-09
RSG14 | Producto. | Renuncia de algún integrante | 0.2 | 1 | 0.2 | Lider de proyecto Recursos Humanos | Negociar con el integrante del equipo para que se quede. Escuchar sus motivos personales. Reasignacion de tareas y actividades. | Buscar un remplazo. Reasignación de roles y actividades. Exigir el cumplimiento del contrato. | 2018-05-25 | 2018-06-02
RSG15 | Negocio | Diseño no conveniente en el desarrollo del proyecto | 0.2 | 1 | 0.2 | Lider de proyecto | Conversar con el diseñador para realizar las propuesto de diseño por el cliente. Dar ideas y recodificar el diseño. Tener más cuidado para mejorar la calidad en el proyecto. | Reunirnos con el cliente y llegar a un acuerdo. Plantear algún descuento en el proyecto. Negociación con el cliente. Ingremento de costos del proyecto. | 2018-05-23 | 2018-05-30
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Detectabilidad
[6 empty] | Muy Probable (76% - 100%) | Critico | Después del impacto
[6 empty] | Probable (51% - 75%) | Severo | En el momento que ocurrió
[6 empty] | Algo Probable (26% - 50%) | Moderado | Antes de que ocurra
[6 empty] | Muy Poco Probable (0% - 25%) | Mínimo | El proyecto ya está avanzado (antes de que ocurra)
Note on B4: Identificador de riesgo asignado
Note on C4: Tipo: Proyecto, Producto o Negocio.
Note on D4: Describe la descripción del riesgo
Note on E4: Probablidad del riesgo
Note on F4: Tiempo de retraso que ocasionaría el riesgo si ocurriera
Note on G4: Exposición del riesgo = Impacto x Probabilidad Si existe el 25 % de probabilidad de que el proyecto se retrase 4 semanas, entonces la exposición del riesgo es de 1 (4 sem x .25)
Note on H4: El responsable de resolverlo
Note on I4: Describe qué se está haciendo actualmente en el proyecto para reducir el impacto
Note on J4: Describe cuál es el curso de acción si el riesgo se materializa (es decir, si el riesgo produce perdidas monetarias), como una solucion alternativa
Note on K4: Fecha en la que se detectó el riesgo
Note on L4: Fecha en la que se estima, termine el riesgo